监理实施要求

1.监理规范
监理工作必须符合《建设工程监理规范》编号为GB/T50319-2013
2.监理工作范围
内蒙古开放大学东校区3号楼屋面防水维修及喷泉修缮项目，总投资概算约为40万元。
3.监理工作内容
3.1监理实施过程质量控制要求
3.1.1工程开工前，项目监理机构应审查施工单位现场的质量管理组织机构，管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格。
3.1.2对本工程中各分项工程，项目监理机构应编制监理实施细则，派驻监理应具有相关资质。
3.1.3总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，并应符合要求后予以签认。
3.1.4专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料.新工艺.新技术.新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题论证，审查合格后报总监理工程师签认。
3.1.5专业监理工程师应检查.复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见。专业监理工程师应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。
3.1.6项目监理机构应审查施工单位报送的用于工程的材料.构配件.设备的质量证明文件，并应按有关规定.建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样，平行检验；对工程材料.施工质量进行平行检验。
项目监理机构对已进场经检验不合格的工程材料、构配件及设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。
3.1.7项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位.关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。
3.1.8项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：
3.1.8.1施工单位是否按工程设计文件.工程建设标准和批准的施工组织设计.(专项)施工方案施工。
3.1.8.2使用的工程材料.构配件和设备是否合格。
3.1.8.3施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。
3.1.8.4特种作业人员是否持证上岗。
3.1.9项目监理机构应对施工单位报验的隐蔽工程.检验批.分项工程和分部工程进行验收，对验收合格的应给予签认，对验收不合格的应拒绝签认，同时应要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。
对已同意覆盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，项目监理机构应要求施工单位对该隐蔽部位进行钻孔探测或揭开或其他方法进行重新检验。
3.1.10项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。整改完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复对整改情况进行复查，提出复查意见。
3.1.11对需要返工处理加固补强的质量缺陷，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。
3.1.12对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。
项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
3.1.13项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收。存在问题的，应要求施工单位及时整改，合格的,总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。
3.1.14工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。
3.1.15项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促施工单位及时整改。工程质量符合要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署意见。
3.2施工进度计划审查应包括下列基本内容:
3.2.1施工进度计划应符合施工合同中工期的约定。
3.2.2施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运.分批动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求。
3.2.3施工顺序的安排应符合施工工艺要求。
3.2.4施工人员.工程材料.施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要。
3.2.5施工进度计划应符合建设单位提供的资金.施工图纸.施工场地.物资等施工条件。
3.2.6项目监理机构应检查施工进度计划的实施情况，发现实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，应签发监理通知单，要求施工单位采取调整措施加快施工进度。总监理工程师应向建设单位报告工期延误风险。
3.2.7项目监理机构应比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响，并应在监理月报中向建设单位报告工程实际进展情况。
3.3 安全生产管理的监理工作
3.3.1项目监理机构应根据法律法规.工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责;并应将安全生产管理的监理工作内容.方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。
3.3.2项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理.专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。
3.3.3项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证.审查的情况，以及是否附具安全验算结果。项目监理机构应要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工。专项施工方案需要调整时，施工单位应按程序重新提交项目监理机构审查。
3.3.4项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改;情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。
3.4 工程保修阶段服务
3.4.1承担工程保修阶段的服务工作时，工程监理单位应定期回访。
3.4.2 对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，工程监理单位应安排监理人员进行检查和记录，并应要求施工单位予以修复，同时应监督实施，合格后应予以签认。
3.4.3工程监理单位应对工程质量缺陷原因进行调查，并应与建设单位.施工单位协商确定责任归属。对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，同时应报建设单位。
4.监理工作目标和监理服务期
4.1实现项目批复文件中规定的和发包人与承包人所签订的设计采购施工总承包合同所确认工程质量.造价.工期控制目标。
4.2监理单位应依据与建设单位签定的委托监理合同，成立由总监理工程师和专业监理工程师组成的项目监理机构。监理人员应专业配套.数量应满足监理工作的需要，并应明确监理人员的分工及岗位职责。
5.总监理工程师及其代表
5.1总监理工程师必须持有国家颁发的监理工程师证书，并已从事监理工作三年以上，具备高级工程师职称，有过同类工程监理资历，总监理工程师不得兼职。
5.2总监理工程师应组织监理人员熟悉和掌握本项目对本项目由施工材料采购的各项要求.技术说明和有关的标准。
5.3监理工程师代表必须持有省.自治区级有关行政主管部门或国家颁发的监理工程师证书，并已从事监理工作三年以上，有过同类工程监理资历，监理工程师代表不得兼职。
6.监理设施
中标人应自备简单的常规监理设施。
7.监理大纲的编写
投标人根据招标文件的招标内容及提供的可研文件.投标人的经验以及常规要求编制监理大纲。制定监理工作总程序应根据本项目的专业工程特点，并按工作内容分别制定具体的监理工作程序。
8.监理单位履行施工阶段的委托监理合同时，必须在施工现场建立项目监理机构。项目监理机构在完成委托监理合同约定的监理工作后可撤离施工现场。
9.投标单位须具备【房屋建筑工程监理乙级及以上资质】或【市政公用工程监理乙级及以上资质】
注:根据项目情况，监理需驻场，服务期预计为60日历天，如遇特殊情况导致工期延长，监理服务期也相应延长，合同总价不变。 
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